## Sheet1
What (o que será feito?) | Why (por que será feito?) | Where (onde será feito?) | When (quando será feito?) | Who (por quem será feito?) | How (como será feito?) | How Much (Qual o custo?)
Desenvolver o Backend do app | Para realizar a comunicação do Frontend com o Banco de Dados | Online | Após a analise completa das especificações necessarias | Miguel | Através da plataforma Node.js | O tempo do desenvolvedor
Desenvolver o Frontend do app |  | Online | Após a prototipação completa | Miguel | Através de um framework React Native | O tempo do desenvolvedor
Fazer a Documentação de tudo | Para ter todo o processo de desenvol | Online | Durante todo o desenvolvimento do projeto | Cairo e Miguel | Online, atraves de diversas ferramentas | O tempo dos desenvolvedor
Testar o APP | Para garantir a qualidade do MVP que será entregue |  | Apos a finalização do desenvolvimento do APP | Cairo e Miguel | Em nossos Celulares | O tempo do desenvolvedor
Coletar dados para auxiliar na acertividade das funcionalidades | Para auxliliar na analise e desenvolvimento das funcionalidades do APP | Online | Durante todo o desenvolvimento do projeto | Cairo e Miguel | Atraves de pesquisas | O tempo do desenvolvedor
Fazer a modelagem do Banco de Dados | Para visualizarmos melhor a estrutura do Banco de Dados e poder realizar ajustes e validar a estrutura para o desenvolvimento | Online | Antes do desenvolvimento do APP | Cairo | Atraves da ferramenta SQL Power Archtect | O tempo do desenvolvedor
Fazer o Diagrama de Classe | Para agregar na documentação e facilitar na hora do desenvolvimento da aplicação | Online | Mes 04/20 | Cairo | Atraves da ferramenta Lucidchart | O tempo do desenvolvedor
Fazer o Diagrama de Caso de Uso | Para agregar na documentação e facilitar na hora do desenvolvimento da aplicação | Online | Mes 04/20 | Miguel | Atraves da ferramenta Draw.io | O tempo do desenvolvedor
Fazer a Modelagem BPMN | Para agregar na documentação e facilitar na hora do desenvolvimento da aplicação | Online | Mes 04/20 | Cairo | Atraves da Ferramenta Bizagi | O tempo do desenvolvedor
Prototipação do APP | Para auxiliar no desenvolvimento do APP e na visualisação durante o processo de analise | Online | Mes 04/20 | Miguel | Atraves da ferramenta web Figma | O tempo do desenvolvedor